## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07
Design | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07
Coding | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2022-12-08 | 2022-12-10
UT Plan | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08
UT | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09
IT Plan | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08
IT | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09
Sprint Demo | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12